ANEXO IV

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO - MODELO

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil - OSC

| Razão Social da OSC: Associação Chopinzinhense de Ciclismo - AChoC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: 30.886.423/0001-11 |  |  |  |  |  |
| Endereço: Rua Coronel Santiago Dantas |  |  |  |  | Número: 4702 |
| Bairro: Centro |  |  |  |  |  |
| CEP: 85560-000 |  | UF: PR | Cidade: Chopinzinho |  |  |
| Telefone/E-mail: (46) 3242-3495 / achoc.associacao@gmail.com |  |  |  |  |  |
| Agencia: 0740 | Banco: Sicredi |  |  | Conta corrente especifica para recurso da parceria: 77103-1 |  |

2. Identificação do Dirigente ou Responsável

| Nome do responsável legal (pessoa nomeada através de Ata de eleição, responsável por representar a Organização da sociedade civil legalmente): Renilton Evangelista Alves Junior |  |
| --- | --- |
| CPF: 036.250.419-95 | RG: 34.685.801-X |
| Endereço: Rua Tapajos 3844 | CEP: 85560-000 |
| Telefone/E-mail: (46) 99911-9331 / rjchavesjunior@hotmail.com |  |
| Nome do responsável pelo Plano de trabalho (Pessoa altorizada pelo representante legal a tratar de assunts referente ao projeto): Renilton Evangelista Alves Junior |  |
| CPF: 036.250.419-95 | RG: 34.685.801-X |
| Endereço: Rua Tapajos 3844 | CEP: 85560-000 |
| Telefone/E-mail: (46) 99911-9331 / rjchavesjunior@hotmail.com |  |

3. Apresentação Sucinta e Histórico da OSC

A Associação Chopinzinhense de Ciclismo – AChoC, fundada em 25/04/2018, com sede e foro na Cidade de Chopinzinho/PR, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado, sendo declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal 3.780, de 12/07/2019, com sede à Rua Coronel Santiago Dantas, 4702, Centro, Chopinzinho/PR, CEP 85560.000, contando hoje com mais de 70 associados.

Desde a sua fundação, a AChoC cumpre seu Estatuto Social desenvolvendo trabalhos relativos à divulgação da ciclomobilidade, projetos de preservação e proteção do meio ambiente, promovendo a paz, a ética, a cidadania e os direitos humanos, organizando provas e passeios de mountain bike e estrada.

Conduz e organiza o grupo de ciclismo de Chopinzinho em campeonatos regionais e estaduais de tal esporte.

4. Objeto do Projeto

Titulo do projeto: Pedal que Transforma

Identificação do Projeto: Lazer e competição no Ciclismo de Chopinzinho

Período de Execução do projeto: janeiro a dezembro de 2026

5. Descrição da Realidade que será Objeto da Parceria

Apresentação da realidade social ou problema objeto da parceria O Município de Chopinzinho, assim como grande parte dos municípios de pequeno e médio porte do interior do Paraná, enfrenta desafios relacionados ao sedentarismo da população, à baixa oferta de atividades esportivas estruturadas, à necessidade de promoção da saúde preventiva, além de problemas recorrentes de segurança no trânsito, especialmente no que se refere à convivência entre ciclistas, motoristas e pedestres. Dados nacionais e estaduais indicam crescimento consistente da prática do ciclismo como esporte, lazer e meio de transporte, porém esse crescimento não é acompanhado, na mesma proporção, por ações educativas, eventos organizados, políticas de segurança viária e estímulo à prática esportiva orientada, sobretudo em municípios do interior. Soma-se a isso a carência de projetos contínuos que promovam integração social, valorização da vida, ocupação saudável do tempo livre, especialmente para crianças, adolescentes e jovens. Nesse contexto, o ciclismo surge como uma ferramenta estratégica de impacto social, pois atua simultaneamente na promoção da saúde física e mental, no fortalecimento de vínculos comunitários, na educação para o trânsito, na preservação ambiental e no estímulo à economia local por meio do turismo esportivo. Nexo entre a realidade identificada e as atividades e metas do projeto A Associação Chopinzinhense de Ciclismo – ACHOC, entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Municipal, atua desde 2018 exatamente sobre essas fragilidades sociais identificadas, por meio de: - Organização de eventos esportivos oficiais de ciclismo de estrada e mountain bike; - Desenvolvimento de projetos socioambientais, como plantio de mudas e preservação ambiental; - Promoção de ações educativas de trânsito, alinhadas a campanhas nacionais como Maio Amarelo; - Incentivo à participação familiar e comunitária, com projetos como “Família no Pedal”; - Realização de ações sociais e solidárias, destinando recursos a entidades locais, comunidades e causas sociais. As metas do projeto estão diretamente conectadas à realidade social enfrentada, uma vez que buscam ampliar o número de praticantes do ciclismo, promover eventos seguros e organizados, fomentar hábitos saudáveis, reduzir comportamentos de risco no trânsito e gerar impacto social positivo nas comunidades urbanas e rurais do município. Fundamentação da pertinência e relevância dos serviços propostos A pertinência do projeto se justifica pelo histórico comprovado de resultados da ACHOC, que ao longo dos últimos anos organizou eventos com participação crescente de atletas e público: - Eventos com mais de 400 atletas inscritos, vindos de diversas regiões do Paraná, Santa Catarina e outros Estados; - Envolvimento direto e indireto de mais de 700 pessoas por evento, entre atletas, familiares, voluntários e espectadores; - Realização contínua de ações educativas, como palestras de trânsito, com mais de 20 horas de formação em uma única semana; - Projetos de cicloturismo que envolveram mais de 2.000 ciclistas ao longo de etapas regionais; - Geração de receita local para comunidades rurais por meio de eventos esportivos e gastronômicos; - Ampla divulgação midiática, com milhares de fotos, vídeos e publicações, alcançando dezenas de milhares de visualizações nas redes sociais. Esses dados demonstram que o projeto não se limita à realização de eventos esportivos, mas atua como um instrumento estruturado de política pública complementar, atendendo demandas nas áreas de saúde, esporte, educação, segurança no trânsito, meio ambiente e desenvolvimento local. Diagnóstico, indicadores e resultados esperados Como indicadores objetivos do projeto, destacam-se: - Número de atletas inscritos por evento; - Número de pessoas impactadas direta e indiretamente; - Quantidade de ações educativas realizadas (palestras, campanhas, panfletos); - Volume de recursos destinados a ações sociais e comunidades locais; - Alcance de mídia (visualizações, fotos e vídeos publicados); - Participação de crianças e adolescentes em categorias de base (kids); - Continuidade anual dos eventos no calendário da Federação Paranaense de Ciclismo. Os resultados esperados incluem: - Aumento da prática regular de atividades físicas; - Redução do sedentarismo; - Maior conscientização sobre segurança no trânsito; - Fortalecimento do turismo esportivo regional; - Integração entre áreas urbana e rural; - Promoção da saúde mental e valorização da vida. Vantagens e benefícios decorrentes da execução do projeto A execução do projeto trará vantagens concretas e mensuráveis para o município e para a comunidade, tais como: - Impacto direto na saúde pública, ao incentivar hábitos de vida mais saudáveis; - Redução de custos indiretos com saúde, por meio da prevenção; - Fortalecimento da cidadania e da convivência social; - Valorização da imagem do município no cenário esportivo estadual e regional; - Geração de renda local, especialmente em comunidades rurais envolvidas nos eventos; - Promoção da responsabilidade social e ambiental; - Criação de oportunidades esportivas para jovens e crianças; - Ampliação do acesso ao esporte de forma democrática e inclusiva.

6. Público-Alvo

Informar perfil dos beneficiários: Crianças, jovens e adultos (homens e mulheres) Número estimado: 800 pessoas Faixa etária: 6 a 80 anos Modalidade de atendimento: Ciclismo de estrada e mountain bike Demais informações:

7. Objetivos

7.1 Objetivo Geral

Promover a prática do ciclismo em Chopinzinho como ferramenta de promoção da saúde, inclusão social, educação para o trânsito e desenvolvimento comunitário, por meio da realização de eventos esportivos, ações educativas e socioambientais, incentivando hábitos de vida saudáveis, a integração da comunidade e a valorização do município no cenário esportivo regional.

7.2 Objetivos Específicos

O presente projeto tem como objetivos específicos: - Incentivar a prática regular do ciclismo no município de Chopinzinho, promovendo o esporte como meio de melhoria da saúde física e mental, combate ao sedentarismo e estímulo a hábitos de vida saudáveis para crianças, jovens, adultos e idosos. - Realizar eventos esportivos organizados e seguros, de ciclismo de estrada, mountain bike e cicloturismo, fomentando a participação da comunidade local e regional, fortalecendo o calendário esportivo municipal e ampliando a visibilidade do município no cenário esportivo estadual. - Promover ações educativas de trânsito, visando a conscientização de ciclistas, motoristas e pedestres sobre segurança viária, respeito mútuo e preservação da vida, contribuindo para a redução de comportamentos de risco no trânsito. - Estimular a integração social e comunitária, fortalecendo vínculos entre atletas, famílias, moradores da zona urbana e rural, por meio de atividades esportivas, recreativas e solidárias. - Desenvolver ações socioambientais, como campanhas de preservação ambiental e plantio de mudas, associando a prática esportiva à responsabilidade ambiental e à sustentabilidade. - Incentivar a participação de crianças e adolescentes no esporte, por meio de categorias de base e atividades lúdicas, contribuindo para a formação cidadã, disciplina e inclusão social. - Gerar impacto positivo na economia local, especialmente em comunidades rurais e no comércio do município, por meio do turismo esportivo e da movimentação de atletas e visitantes durante os eventos.

- Especificações de Metas, Indicadores e Meios de Aferição

| A meta descreve como iremos medir o progresso rumo ao atingimento do objetivo. (mínimo duas metas) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metas qualitativas | Indicador de aferição das metas | Meio de Aferição |
| 1-Qualificar a prática do ciclismo no município, promovendo eventos organizados, seguros e acessíveis, com foco na experiência dos participantes e no cumprimento das normas esportivas e de segurança. | Grau de satisfação dos participantes com os eventos realizados. | Aplicação de questionário de avaliação pós-evento (formulário eletrônico ou físico), com consolidação dos resultados. |
| 2-Ampliar a conscientização sobre segurança no trânsito, estimulando atitudes responsáveis e respeitosas entre ciclistas, motoristas e pedestres. | Percepção dos participantes quanto ao aprendizado e à mudança de comportamento em relação à segurança no trânsito. | Registro das ações educativas realizadas (palestras, campanhas, materiais educativos) e avaliação qualitativa por meio de relatos, fotos, listas de presença e questionários de percepção. |
| 3- |  |  |
| Metas quantitativas | Indicador de aferição das metas | Meio de Aferição |
| 1-Realizar no mínimo 2 eventos oficiais de ciclismo no município de Chopinzinho durante o período de execução do projeto, abrangendo modalidades como ciclismo de estrada, mountain bike e cicloturismo. | Número de eventos realizados. | Relatórios técnicos, atas de realização dos eventos, registros fotográficos e divulgação oficial dos eventos. |
| 2-Alcançar a participação mínima de 200 atletas e participantes nos eventos promovidos pelo projeto ao longo do período de execução. | Número total de atletas inscritos e participantes. | Sistema de inscrições, listas de presença, relatórios de inscrição e controle de participantes. |
| 3- |  |  |

- Metodologia – Ações a serem desenvolvidas

O projeto prevê o desenvolvimento e a execução de duas provas oficiais de ciclismo ao longo do ano, organizadas pela Associação Chopinzinhense de Ciclismo – ACHOC, no município de Chopinzinho, com foco na promoção do esporte, da saúde, da segurança no trânsito, da integração social e do desenvolvimento comunitário. As ações serão estruturadas em etapas sequenciais e integradas, garantindo organização, segurança, participação da comunidade e alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 1. Planejamento e organização das provas Inicialmente será realizado o planejamento técnico e operacional das duas provas, contemplando: - Definição do cronograma anual das competições; - Escolha das modalidades e percursos, respeitando normas da Federação Paranaense de Ciclismo; - Elaboração do regulamento das provas, categorias, critérios de participação e premiação; - Planejamento logístico (infraestrutura, apoio técnico, segurança, hidratação, alimentação e primeiros socorros); - Articulação com órgãos públicos, como Secretaria de Esportes, Saúde, Segurança e Trânsito, para apoio institucional. Essa etapa garantirá que as provas sejam realizadas de forma organizada, segura e alinhada aos objetivos do projeto. 2. Mobilização, divulgação e inscrições Após o planejamento, serão desenvolvidas ações de mobilização e divulgação, com o objetivo de ampliar a participação da comunidade local e regional: - Divulgação oficial das provas por meio de redes sociais, sites, materiais gráficos e mídia local; - Contato com equipes, atletas e associações de ciclismo da região; - Abertura e gestão do sistema de inscrições, com controle de participantes, categorias e dados necessários; - Estímulo à participação de crianças, adolescentes e famílias, por meio de categorias específicas e ações inclusivas. Essa estratégia permitirá alcançar um número expressivo de participantes e garantir diversidade de público. 3. Ações educativas e de conscientização De forma integrada às provas, serão realizadas ações educativas, com foco em segurança no trânsito e cidadania: - Realização de panfletagens educativas antes dos eventos; - Inserção das provas no contexto de campanhas educativas, como o Maio Amarelo; - Orientações práticas sobre uso correto de equipamentos de segurança e respeito às normas de trânsito. Essas ações reforçam o caráter educativo e social do projeto, indo além da competição esportiva. 4. Execução das provas A execução das provas ocorrerá conforme o planejamento estabelecido, envolvendo: - Montagem da infraestrutura (largada, chegada, sinalização do percurso, áreas de apoio); - Organização das equipes de apoio, fiscais, voluntários e profissionais de saúde; - Controle de largadas, tempo, segurança e acompanhamento dos atletas; - Garantia de suporte técnico durante todo o percurso, com pontos de hidratação e atendimento emergencial; - Aplicação das normas esportivas e de segurança vigentes. Essa etapa é fundamental para assegurar a qualidade, segurança e credibilidade dos eventos. 5. Ações sociais, ambientais e comunitárias Durante ou em paralelo às provas, serão desenvolvidas ações complementares: - Ações socioambientais, como distribuição de mudas para plantio; - Incentivo à participação de comunidades locais e rurais no entorno dos percursos; - Destinação dos recursos arrecadados na alimentação dos participantes totalmente em prol da comunidade local. Essas iniciativas ampliam o impacto social do projeto e fortalecem o vínculo com a comunidade. 6. Avaliação, monitoramento e prestação de contas Após cada prova, será realizada a avaliação dos resultados, contemplando: - Consolidação dos indicadores quantitativos (número de participantes, eventos realizados, ações educativas); - Avaliação qualitativa da satisfação dos participantes; - Registro fotográfico e materiais de divulgação; - Análise dos resultados alcançados em relação às metas propostas; - Elaboração de relatórios finais e prestação de contas, garantindo transparência e controle social. Estratégia geral de atuação A estratégia do projeto baseia-se na integração entre esporte, educação, saúde, cidadania e desenvolvimento local, utilizando o ciclismo como instrumento de transformação social. As ações serão conduzidas de forma participativa, com envolvimento da comunidade, voluntários, poder público e parceiros, garantindo sustentabilidade, impacto social e continuidade das atividades.Parte superior do formulário Parte inferior do formulário

- Formas de Execução das atividades/Ações do projeto

|  | Atividade / Ação | Carga horária | Período | Quantidade estimada de atendimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Planejamento técnico e organizacional das provas (definição de percurso, regulamento, logística, segurança e cronograma) | 20 horas | Antes de cada prova | 10 (equipe organizadora) |
| 02 | Divulgação e mobilização dos participantes (redes sociais, mídia local, contato com equipes e atletas) | 240 horas | Antes de cada prova | 300 a 500 atletas/participantes |
| 03 | Gestão de inscrições e organização das categorias | 12 horas | Antes de cada prova | 300 a 500 atletas/participantes |
| 04 | Ações educativas de segurança no trânsito (orientações e campanhas educativas) | 2 horas | Antes de cada prova | Público de 300 a 500 pessoas |
| 05 | Montagem e desmontagem da infraestrutura do evento (largada, chegada, sinalização, pontos de apoio e hidratação) | 16 horas | Dia anterior à prova e no dia da prova | 20 participantes |
| 06 | Execução da prova de ciclismo (controle de largada, percurso, segurança e apoio aos atletas) | 10 horas | Dia da prova | 20 participantes |
| 07 | Avaliação dos resultados e prestação de contas (relatórios, registros fotográficos, indicadores e avaliação de satisfação) | 8 horas | Após cada prova | 10 (equipe organizadora) |

- Cronograma de execução

|  | Atividade / Ação | Mês |
| --- | --- | --- |
| 01 | Evento Maio Amarelo | Maio |
| 02 | Prova da Copa Oeste MTB | Novembro |

- Relatório de capacidade técnica e Recursos humanos

| Nome: | Cargo/Função | Escolaridade | Carga horária semanal |
| --- | --- | --- | --- |
| Adriano Pirolla | Diretor de Patrimônio | 2º grau | 4h |
| Anderson Goldacker | Diretor Vice Presidente | Pós graduação | 4h |
| Arli Indioara Zuconelli Mazutti | Conselho Fiscal | 2º grau | 4h |
| Laerte Gnoatto | Diretor Financeiro | Pós graduação | 4h |
| Mychel Sandri | Suplente | Mestrado | 4h |
| Renilton Evangelista Alves Junior | Diretor Presidente | 2º grau | 4h |
| Robertson Luis Comin | Diretor Administrativo | Pós graduação | 4h |
| Ronie Cleber Augustin | Conselho Fiscal | Superior incompleto | 4h |
| Regina Schizzi | Suplente | Pós graduação | 4h |
| Tatiana Ramalho Guillaumon | Conselho Fiscal | Pós graduação | 4h |

- Recursos Utilizados para Desenvolver o Projeto

  - Materiais

Para a execução das duas provas de ciclismo previstas no projeto, serão utilizados os seguintes materiais:

- Cones, fitas zebradas e cavaletes para sinalização e isolamento de percurso;

- Placas e banners de identificação do evento, patrocinadores e orientações gerais;

- Materiais de apoio à largada e chegada (arcos infláveis, pórtico, pódio, faixas);

- Materiais de apoio aos atletas (água, copos descartáveis, frutas e alimentação);

- Equipamentos de segurança (rádios comunicadores, coletes de identificação para equipe e voluntários);

- Materiais gráficos e educativos (panfletos, cartazes e materiais informativos sobre segurança no trânsito);

- Equipamentos de cronometragem e controle de prova;

- Materiais administrativos (pranchetas, formulários, listas de presença);

- Equipamentos de primeiros socorros e apoio médico.

  - Recursos Humanos

| Profissional | Função | Carga Horária |
| --- | --- | --- |
| Diretoria | Planejamento, coordenação geral, articulação com parceiros e órgãos públicos | 40 horas |
| Diretoria | Elaboração do regulamento, definição de percurso, controle técnico da competição | 30 horas |
| Equipe de Organização (Diretoria) | Apoio operacional, logística, montagem e desmontagem da infraestrutura | 60 horas |
| Voluntários | Apoio ao percurso, sinalização, hidratação e orientação dos atletas | 5 horas |
| Profissional de Saúde (socorrista/enfermagem) | Atendimento emergencial e primeiros socorros durante as provas | 5 horas |
| Equipe de Comunicação | Divulgação, registros fotográficos, vídeos e mídias sociais | 48 horas |

  - Infraestrutura

O projeto contará com infraestrutura própria da entidade organizadora e, quando necessário, será solicitada a utilização de espaços públicos do Município de Chopinzinho, tais como: - Vias urbanas e estradas rurais para realização dos percursos; - Espaços públicos para largada e chegada das provas; - Apoio de estruturas municipais para organização, segurança e atendimento à saúde; - Utilização de áreas comunitárias para ações educativas, ambientais e integração social. A utilização dos espaços públicos será realizada mediante autorização prévia do Município, respeitando as normas de segurança, trânsito e uso dos espaços públicos.

- Plano de aplicação.

(Descrever detalhadamente as despesas de custeio e bens permanentes (capital) que serão pagas com os recursos DA PARCERIA. Só serão aceitas nas prestações de contas das despesas apresentadas neste plano de aplicação em acordo com o plano do SIT – Sistema de Informação e Transferência.)

14.1 Bens Permanentes (se houver)

| Descrição do Item | Quantidade | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- |

14.2 Despesas de Custeio (se houver)

| Descrição do Item | Quantidade | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- |
| Premiação | 1 | 2.700,00 |
| Marketing/divulgação/filmagem/ folders/flyers/ 7.300 fotos pós-prova | 1 | 4.100,00 |
| Painel de pódio 4X2m | 1 | 1.200,00 |
| Locução do evento | 1 | 850,00 |
| Narração e mídia ao vivo | 1 | 3.200,00 |
| Som | 1 | 700,00 |
| Cronometragem | 300 | 5.400,00 |
| Medalhas | 300 | 3.900,00 |
| Troféus | 30 | 1.080,00 |

14.3 Encargos/Impostos/Benefícios (se houver)

| Tipo de Despesa | Quantidade | Valor Mensal (R$) | Valor Anual (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alvará Federação | 2 |  | 500,00 |
| Seguro atleta | 300 |  | 1.350,00 |
| Seguro dano civil | 2 |  | 600,00 |

14.4 Materiais de Consumo (se houver)

| Tipo de Despesa Quantidade | Valor Anual (R$) |
| --- | --- |
| Hidratação (Gatorade, água, frutas) 400 integrantes unidade R$ 5,00 | 2.000,00 |
| Café da manhã 400 integrantes unidade R$ 11,25 | 4.500,00 |

14.5 Custos Indiretos (se houver)

| Tipo de Despesa | Valor Mensal (R$) | Valor Anual (R$) |
| --- | --- | --- |
| Contador |  | 2.000,00 |

14.6 Despesas Pagas em Espécie

Relacionar despesas que não poderão ser pagas via transferência bancária identificável.

- Natureza e Origem do Recurso

| Especificação | Concedente (R$) |
| --- | --- |
| Bens Permanentes |  |
| Despesas de Custeio | 23.130,00 |
| Encargos | 2.450,00 |
| Materiais de Consumo | 6.500,00 |
| Custos Indiretos | 2.000,00 |
| Total Geral | 34.080,00 |

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Plano de Trabalho e Plano de Aplicação.

Chopinzinho, 26 de janeiro de 2026