## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Rua Miguel P. Kurpel, 3811 -(46) 3242 8600
PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA: AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO (7.571,00 metros)
LOCAL: LOT. MENINO DEUS E LOT. NOVO HORIZONTE - CHOPINZINHO
DATA DA ELABORAÇÃO: JUNHO/2025
BDI: 25,11%
BASE: SANEPAR e ORSE
Código | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | QUANT. | UNIT. (R$) | Mão de Obra | Materiais | BDI (%) | TOTAL (R$) | %
UC - 01/05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
001 | CANTEIRO DE OBRAS
QUADRO DE PESSOAL
SINAPI-I 2706 | Engenheiro Civil de Obra Junior (horista) | h | 80 | 126.9 | 10152 | 0 | 25.11% | 12701.17 | 0.7937%
SINAPI-I 40818 | Encarregado geral de obras (mensalista) | mês | 10 | 6796.84 | 67968.4 | 0 | 25.11% | 85035.27 | 5.314%
| TOTAL do Bloco PESSOAL | [6 empty] | 97736.44 | 6.108%
001 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO
04298/ORSE | Aluguel de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com ar condicionado | mês | 10 | 1600 | 11214.4557 | 4785.5443 | 25.11% | 20017.6 | 1.251% | [5 empty] | 70.09% | 29.91%
001.001.008 | Sanitário químico | udxmês | 10 | 548.55 | 2512.1484 | 2973.3516 | 25.11% | 6862.91 | 0.4289% | [5 empty] | 45.8% | 54.2%
UC 01 => 001.001 | TOTAL do Bloco CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 26880.51 | 1.68%
002 | ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
001.002.001 | Entrada provisória de energia trifásica 70A | ud | 1 | 2896.46 | 578.35 | 2318.11 | 25.11% | 3623.76 | 0.2265% | [5 empty] | 19.97% | 80.03%
UC 01 => 001.002 | TOTAL do Bloco ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | [6 empty] | 3623.76 | 0.2265%
003 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA
001.003.001 | Entrada provisória de água | ud | 1 | 196.68 | 196.68 | 0 | 25.11% | 246.07 | 0.01538%
UC 01 => 001.003 | TOTAL do Bloco ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [6 empty] | 246.07 | 0.01538%
005 | PLACA DE OBRA
001.005.001 | Em chapa metálica | m² | 4.5 | 388.03 | 345.3812 | 1400.7538 | 25.11% | 2184.59 | 0.1365% | [5 empty] | 19.78% | 80.22%
UC 01 => 001.005 | TOTAL do Bloco PLACA DE OBRA | [6 empty] | 2184.59 | 0.1365%
UC 01 => 001 | TOTAL do Módulo CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 130671.37 | 8.166%
| TOTAL DA UNIDADE | [6 empty] | 130671.37 | 8.166%
UC - 02/05 | REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS
002 | SERVIÇOS TÉCNICOS
001 | TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS | [10 empty] | Mão de obra | Materiais |  | Mão de obra | Materiais
002.001.041 | Acompanhamento de assentamento de tubulação de esgoto - DN < 400mm | m | 779.8279 | 10.03 | 7821.6737 | 0 | 25.11% | 9785.7 | 0.6115% | 10.3% |  | 7357.8074 | 0 | 7357.8074 | 100% | 0%
002.001.045 | Reconstituição topográfica de OSE (materialização de piquetes) | m | 7459 | 1.29 | 8465.965 | 1156.145 | 25.11% | 12038.22 | 0.7523% |  |  | 7956.5316 | 1086.5748 | 9043.1064 | 87.98% | 12.02%
UC 02 => 002.001 | TOTAL do Bloco TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS | [6 empty] | 21823.92 | 1.364% |  | 17443.7837
007 | CADASTRO DE OBRAS | [5 empty] | 25.11% |  | 0%
002.007.002 | Cadastro linear de esgoto - CAD | m | 7459 | 0.54 | 4027.86 | 0 | 25.11% | 5039.26 | 0.3149% |  |  | 3785.4864 | 0 | 3785.4864 | 100% | 0%
UC 02 => 002.007 | TOTAL do Bloco CADASTRO DE OBRAS | [5 empty] | 25.11% | 5039.26 | 0.3149% |  | 4027.86
UC 02 => 002 | TOTAL do Módulo SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 26863.18 | 1.679% |  | 21471.6437
003 | SERVIÇOS PRELIMINARES
001 | PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS
003.001.001 | Pesquisa | m³ | 21.91 | 140.91 | 3087.3381 | 0 | 25.11% | 3862.57 | 0.2414% |  |  | 3087.3381 | 0 | 3087.3381 | 100% | 0%
003.001.006 | Remanejamento de galerias DN 600 | m | 3 | 77.09 | 231.27 | 0 | 25.11% | 289.34 | 0.01808% |  |  | 231.27 | 0 | 231.27 | 100% | 0%
003.001.007 | Remanejamento de galerias DN 800 | m | 3 | 103.37 | 310.11 | 0 | 25.11% | 387.98 | 0.02425% |  |  | 310.11 | 0 | 310.11 | 100% | 0%
UC 02 => 003.001 | TOTAL do Bloco PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS | [6 empty] | 4539.89 | 0.2837% |  | 3628.7181
004 | PREPARO DO TERRENO
003.004.004 | Destoca manual 0 < d =15cm | m² | 5 | 8.73 | 43.65 | 0 | 25.11% | 54.61 | 0.003413% |  |  | 43.65 | 0 | 43.65 | 100% | 0%
003.004.003 | Raspagem de camada vegetal | m² | 100 | 1.27 | 127 | 0 | 25.11% | 158.89 | 0.009929% |  |  | 127 | 0 | 127 | 100% | 0%
003.004.008 | Destoca mecânica 15 < d = 30cm | ud | 5 | 21.77 | 108.85 | 0 | 25.11% | 136.18 | 0.00851% |  |  | 108.85 | 0 | 108.85 | 100% | 0%
UC 02 => 003.004 | TOTAL do Bloco PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 349.68 | 0.02185% |  | 279.5
005 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
003.005.001 | Fita Plástica | m | 324 | 0.35 | 68.04 | 45.36 | 25.11% | 141.87 | 0.008866% |  |  | 64.26 | 42.84 | 107.1 | 60% | 40%
003.005.004 | Tapume em tela plástica | m | 5674.1 | 1.62 | 8305.8043 | 886.2377 | 25.11% | 11500.16 | 0.7187% |  |  | 8305.8043 | 886.2377 | 9192.042 | 90.36% | 9.641%
UC 02 => 003.005 | TOTAL do Bloco SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [6 empty] | 11642.03 | 0.7275% |  | 9305.442
006 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
003.006.001 | Placa de advertência 1,00 x 1,00 m | ud | 6 | 142.61 | 376.9164 | 478.7436 | 25.11% | 1070.52 | 0.0669% |  |  | 376.9164 | 478.7436 | 855.66 | 44.05% | 55.95%
UC 02 => 003.006 | TOTAL do Bloco SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [6 empty] | 1070.52 | 0.0669% |  | 855.66
007 | DEMOLIÇÃO
003.007.002 | Alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | m³ | 0.4 | 149.43 | 59.772 | 0 | 25.11% | 74.78 | 0.004673% |  |  | 59.772 | 0 | 59.772 | 100% | 0%
UC 02 => 003.007 | TOTAL do Bloco DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 74.78 | 0.004673% |  | 59.772
009 | TRANSPORTE DE ENTULHO
003.009.003 | Com caçamba tipo "brooks" | ud | 11 | 230.13 | 2531.43 | 0 | 25.11% | 3167.07 | 0.1979% |  |  | 2531.43 | 0 | 2531.43 | 100% | 0%
UC 02 => 003.009 | TOTAL do Bloco TRANSPORTE DE ENTULHOS | [6 empty] | 3167.07 | 0.1979% |  | 2531.43
UC 02 => 003 | TOTAL do Módulo SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 20843.97 | 1.303% |  | 16660.5221
004 | MOVIMENTO DE SOLOS
001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
004.001.009 | Em terra compacta, prof. 0m < h = 1m | m³ | 205.7 | 52.96 | 10893.872 | 0 | 25.11% | 13629.32 | 0.8517% |  |  | 10893.872 | 0 | 10893.872 | 100% | 0%
004.001.013 | Moledo ou cascalho, prof. 0m < h = 1m | m³ | 2.08 | 92.68 | 192.7744 | 0 | 25.11% | 241.18 | 0.01507% |  |  | 192.7744 | 0 | 192.7744 | 100% | 0%
UC 02 => 004.001 | TOTAL do Bloco ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | [6 empty] | 13870.5 | 0.8668% |  | 11086.6464
002 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
004.002.001 | Solos em geral, profundidade 0m < h = 2m | m³ | 4155.82 | 17.72 | 73641.1304 | 0 | 25.11% | 92132.42 | 5.757% |  |  | 69104.8104 | 0 | 69104.8104 | 100% | 0%
004.002.002 | Solos em geral, profundidade 0m < h = 4m | m³ | 1434.93 | 19.13 | 27450.2109 | 0 | 25.11% | 34342.96 | 2.146% |  |  | 27450.2109 | 0 | 27450.2109 | 100% | 0%
004.002.005 | Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), prof. 0m < h = 2m | m³ | 41.47 | 21.26 | 881.6522 | 0 | 25.11% | 1103.04 | 0.06893% |  |  | 881.6522 | 0 | 881.6522 | 100% | 0%
004.002.006 | Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), prof. 0m < h = 4m | m³ | 14.49 | 22.96 | 332.6904 | 0 | 25.11% | 416.23 | 0.02601% |  |  | 332.6904 | 0 | 332.6904 | 100% | 0%
UC 02 => 004.002 | TOTAL do Bloco ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA | [6 empty] | 127994.65 | 7.999% |  | 102305.6839
003 | DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS
004.003.002 | Sem uso de explosivo | m³ | 201.43 | 265.04 | 53387.0072 | 0 | 25.11% | 66792.48 | 4.174% |  |  | 53387.0072 | 0 | 53387.0072 | 100% | 0%
UC 02 => 004.003 | TOTAL do Bloco DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS | [6 empty] | 66792.48 | 4.174% |  | 53387.0072
005 | RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, EM VALAS
004.005.005 | Mecânica prof. 0m < h = 2m | m³ | 161.14 | 59.68 | 9616.8352 | 0 | 25.11% | 12031.62 | 0.7519% |  |  | 9616.8352 | 0 | 9616.8352 | 100% | 0%
004.005.006 | Mecânica prof. 0m < h = 4m | m³ | 40.29 | 66.23 | 2668.4067 | 0 | 25.11% | 3338.44 | 0.2086% |  |  | 2668.4067 | 0 | 2668.4067 | 100% | 0%
UC 02 => 004.005 | TOTAL do Bloco RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, EM VALAS | [6 empty] | 15370.06 | 0.9605% |  | 12285.2419
013 | ATERRO / REATERRO EM VALAS E CAVAS
004.013.001 | Manual | m³ | 1394.15 | 11.91 | 16604.3265 | 0 | 25.11% | 20773.67 | 1.298% |  |  | 15795.7566 | 0 | 15795.7566 | 100% | 0%
004.013.002 | Mecânico | m³ | 4185.45 | 2.42 | 10128.789 | 0 | 25.11% | 12672.13 | 0.7919% |  |  | 9673.5628 | 0 | 9673.5628 | 100% | 0%
UC 02 => 004.013 | TOTAL do Bloco ATERRO / REATERRO EM VALAS E CAVAS | [6 empty] | 33445.8 | 2.09% |  | 26733.1155
014 | COMPACTAÇÃO EM VALAS
004.014.001 | Manual | m³ | 1394.15 | 33.1 | 46146.365 | 0 | 25.11% | 57733.72 | 3.608% |  |  | 43899.206 | 0 | 43899.206 | 100% | 0%
004.014.002 | Mecânico | m³ | 4185.45 | 6.34 | 26535.753 | 0 | 25.11% | 33198.88 | 2.075% |  |  | 25343.1356 | 0 | 25343.1356 | 100% | 0%
UC 02 => 004.014 | TOTAL do Bloco COMPACTAÇÃO EM VALAS | [6 empty] | 90932.6 | 5.683% |  | 72682.118
016 | JAZIDA
004.016.001 | Escavação de material em jazidas | m³ | 201.43 | 36.51 | 0 | 7354.2093 | 25.11% | 9200.85 | 0.575% |  |  | 0 | 7354.2093 | 7354.2093 | 0% | 100%
UC 02 => 004.016 | TOTAL do Bloco JAZIDA | [6 empty] | 9200.85 | 0.575% |  | 7354.2093
018 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS
004.018.001 | Qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ | 474.24 | 3.81 | 1806.8544 | 0 | 25.11% | 2260.56 | 0.1413% |  |  | 1806.8544 | 0 | 1806.8544 | 100% | 0%
004.018.002 | Rocha | m³ | 251.78 | 4.58 | 1153.1524 | 0 | 25.11% | 1442.71 | 0.09016% |  |  | 1153.1524 | 0 | 1153.1524 | 100% | 0%
UC 02 => 004.018 | TOTAL do Bloco CARGA E DESCARGA DE SOLOS | [6 empty] | 3703.27 | 0.2314% |  | 2960.0068
019 | TRANSPORTE DE SOLOS
004.019.001 | Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua | m³xkm | 1185.6 | 1.68 | 1991.808 | 0 | 25.11% | 2491.95 | 0.1557% |  |  | 1991.808 | 0 | 1991.808 | 100% | 0%
004.019.004 | Rocha em caminho de serviço | m³xkm | 629.46 | 5.33 | 3355.0218 | 0 | 25.11% | 4197.47 | 0.2623% |  |  | 3355.02 | 0 | 3355.02 | 100% | 0%
UC 02 => 004.019 | TOTAL do Bloco TRANSPORTE DE SOLOS | [6 empty] | 6689.42 | 0.418% |  | 5346.8298
UC 02 => 004 | TOTAL do Módulo MOVIMENTO DE SOLOS | [6 empty] | 367999.63 | 23% |  | 294140.8588
005 | ESCORAMENTO
001 | ESCORAMENTO METÁLICO
005.001.001 | Pontalete metálico | m² | 1331.02 | 14.82 | 18976.991 | 748.7254 | 25.11% | 24678.84 | 1.542% |  |  | 18280.7983 | 721.2575 | 19002.0558 | 96.2% | 3.796%
UC 02 => 005.001 | TOTAL do Bloco ESCORAMENTO METÁLICO | [6 empty] | 24678.84 | 1.542% |  | 19725.7164
003 | ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA "GAIOLA"
005.003.001 | Com chapa metálica - largura < 1,50m | m² | 2875.44 | 11.43 | 26076.2152 | 6790.064 | 25.11% | 41119 | 2.57% |  |  | 26076.2152 | 6790.064 | 32866.2792 | 79.34% | 20.66%
UC 02 => 005.003 | TOTAL do Bloco ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA "GAIOLA" | [6 empty] | 41119 | 2.57% |  | 32866.2792
UC 02 => 005 | TOTAL do Módulo ESCORAMENTO | [6 empty] | 65797.84 | 4.112% |  | 52591.9956
006 | ESGOTAMENTO
001 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS
006.001.001 | Motor-bomba até 20 m³/h | h | 8 | 9.63 | 77.04 | 0 | 25.11% | 96.38 | 0.006023% |  |  | 77.04 | 0 | 77.04 | 100% | 0%
UC 02 => 006.001 | TOTAL do Bloco ESGOTAMENTO COM BOMBAS | [6 empty] | 96.38 | 0.006023% |  | 77.04
UC 02 => 006 | TOTAL do Módulo ESGOTAMENTO | [6 empty] | 96.38 | 0.006023% |  | 77.04
008 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
001 | ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
008.001.003 | Perfuração manual Ø 25 cm | m | 24 | 83.68 | 2008.32 | 0 | 25.11% | 2512.61 | 0.157% |  |  | 2008.32 | 0 | 2008.32 | 100% | 0%
UC 02 => 008.001 | TOTAL do Bloco ESTACA MOLDADA "IN LOCO" | [6 empty] | 2512.61 | 0.157% |  | 2008.32
010 | FÔRMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME
008.010.001 | Plana em madeira não aparelhada | m² | 11.52 | 83.86 | 786.6582 | 179.409 | 25.11% | 1208.65 | 0.07553% |  |  | 786.6582 | 179.409 | 966.0672 | 81.43% | 18.57%
UC 02 => 008.010 | TOTAL do Bloco FÔRMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME | [6 empty] | 1208.65 | 0.07553% |  | 966.0672
019 | ARMADURA
008.019.001 | Em aço CA-50 | kg | 103.68 | 13.26 | 643.2722 | 731.5246 | 25.11% | 1720.01 | 0.1075% |  |  | 643.2722 | 731.5246 | 1374.7968 | 46.79% | 53.21%
008.019.002 | Em aço CA-60 | kg | 11.52 | 13.86 | 71.492 | 88.1752 | 25.11% | 199.76 | 0.01248% |  |  | 71.492 | 88.1752 | 159.6672 | 44.78% | 55.22%
UC 02 => 008.019 | TOTAL do Bloco ARMADURA | [6 empty] | 1919.77 | 0.12% |  | 1534.464
020 | COBRIMENTO DE ARMADURA
008.020.002 | Pastilhas de concreto e=3,0cm | ud | 46 | 0.69 | 0 | 31.74 | 25.11% | 39.71 | 0.002482% |  |  | 0 | 31.74 | 31.74 | 0% | 100%
UC 02 => 008.020 | TOTAL do Bloco COBRIMENTO DE ARMADURA | [6 empty] | 39.71 | 0.002482% |  | 31.74
021 | CONCRETO CONVENCIONAL
008.021.001 | Não estrutural | m³ | 0.19 | 581.92 | 65.6237 | 44.9411 | 25.11% | 138.33 | 0.008644% |  |  | 65.6237 | 44.9411 | 110.5648 | 59.35% | 40.65%
008.021.004 | fck = 25,0MPa | m³ | 2.3 | 800.88 | 1055.4516 | 786.5724 | 25.11% | 2304.56 | 0.144% |  |  | 1055.4516 | 786.5724 | 1842.024 | 57.3% | 42.7%
UC 02 => 008.021 | TOTAL do Bloco CONCRETO CONVENCIONAL | [6 empty] | 2442.89 | 0.1527% |  | 1952.5888
UC 02 => 008 | TOTAL do Módulo FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | [6 empty] | 8123.63 | 0.5077% |  | 6493.18
009 | ASSENTAMENTOS
002 | TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO
009.002.002 | DN 150 | m | 6939.08 | 8.23 | 54247.2988 | 2861.3296 | 25.11% | 71448.6 | 4.465% |  |  | 50738.4247 | 2676.2505 | 53414.6752 | 94.99% | 5.01%
009.002.003 | DN 200 | m | 435.68 | 9.68 | 3987.8575 | 229.5249 | 25.11% | 5276.37 | 0.3297% |  |  | 3987.8575 | 229.5249 | 4217.3824 | 94.56% | 5.442%
UC 02 => 009.002 | TOTAL do Bloco TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO | [6 empty] | 76724.97 | 4.795% |  | 61326.0108
007 | TUBULAÇÃO DE FERRO DÚCTIL JE / JE2GS / JTI
009.007.003 | DN 150 | m | 11.69 | 12.81 | 144.9285 | 4.8204 | 25.11% | 187.35 | 0.01171% |  |  | 144.9285 | 4.8204 | 149.7489 | 96.78% | 3.219%
009.007.004 | DN 200 | m | 72.55 | 16.41 | 1150.9847 | 39.5608 | 25.11% | 1489.49 | 0.09308% |  |  | 1150.9847 | 39.5608 | 1190.5455 | 96.68% | 3.323%
UC 02 => 009.007 | TOTAL do Bloco TUBULAÇÃO DE FERRO DÚCTIL JE / JE2GS / JTI | [6 empty] | 1676.84 | 0.1048% |  | 1340.2944
013 | TERMINAL DE LIMPEZA (TL)
009.013.002 | PVC JE DN 150 | ud | 44 | 55.21 | 1598.212 | 831.028 | 25.11% | 3039.22 | 0.1899% |  |  | 1452.92 | 755.48 | 2208.4 | 65.79% | 34.21%
UC 02 => 009.013 | TOTAL do Bloco TERMINAL DE LIMPEZA (TL) | [6 empty] | 3039.22 | 0.1899% |  | 2429.24
017 | POÇO DE VISITA TIPO C - DN 800
009.017.001 | Com profundidade até 1,00m | ud | 108 | 869.1 | 25501.9357 | 68360.8643 | 25.11% | 117431.75 | 7.338% |  |  | 24085.1621 | 64563.04 | 88648.2021 | 27.17% | 72.83%
009.017.002 | Acréscimo para prof. Superior a 1,00m | m | 39.85 | 573.52 | 3185.5293 | 19669.2427 | 25.11% | 28593.61 | 1.787% |  |  | 3057.6285 | 18879.5115 | 21937.14 | 13.94% | 86.06%
UC 02 => 009.017 | TOTAL do Bloco POÇO DE VISITA TIPO C - DN 800 | [6 empty] | 146025.36 | 9.125% |  | 116717.572
029 | EMBASAMENTO
009.029.002 | Areia | m³ | 61.12 | 171.96 | 2075.6352 | 8434.56 | 25.11% | 13149.31 | 0.8217% |  |  | 1307.1204 | 5311.62 | 6618.7404 | 19.75% | 80.25%
UC 02 => 009.029 | TOTAL do Bloco EMBASAMENTO | [6 empty] | 13149.31 | 0.8217% |  | 10510.1952
UC 02 => 009 | TOTAL do Módulo ASSENTAMENTOS | [6 empty] | 240615.7 | 15.04% |  | 192323.3124
010 | PAVIMENTAÇÃO
001 | RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
010.001.014 | Piso de concreto desempenado | m² | 962.54 | 10.59 | 10193.2986 | 0 | 25.11% | 12752.84 | 0.7969% |  |  | 10193.2986 | 0 | 10193.2986 | 100% | 0%
010.001.016 | Asfalto | m² | 105.46 | 10.59 | 1116.8214 | 0 | 25.11% | 1397.26 | 0.08732% |  |  | 1116.8214 | 0 | 1116.8214 | 100% | 0%
010.001.006 | Pedra irregular | m² | 58.86 | 18.33 | 1078.9038 | 0 | 25.11% | 1349.82 | 0.08435% |  |  | 693.9738 | 0 | 693.9738 | 100% | 0%
010.001.019 | Guia de concreto pré-moldada | m | 64 | 14.09 | 901.76 | 0 | 25.11% | 1128.19 | 0.0705% |  |  | 422.7 | 0 | 422.7 | 100% | 0%
010.001.023 | Corte de pavimento com disco | m | 3560.02 | 3.17 | 11285.2634 | 0 | 25.11% | 14118.99 | 0.8823% |  |  | 11285.2634 | 0 | 11285.2634 | 100% | 0%
010.001.008 | Pavi-s | m² | 250.6 | 18.33 | 4593.498 | 0 | 25.11% | 5746.93 | 0.3591% |  |  | 4593.498 | 0 | 4593.498 | 100% | 0%
UC 02 => 010.001 | TOTAL do Bloco RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS | [6 empty] | 36494.03 | 2.281% |  | 29169.5452
003 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL
010.003.005 | Pedra irregular | m² | 12.6 | 72.55 | 717.3221 | 196.8079 | 25.11% | 1143.67 | 1.263%
010.003.006 | Pavis-s | m² | 250.6 | 60.28 | 11853.8812 | 3252.2868 | 25.11% | 18899.33 | 1.181% |  |  | 11853.8812 | 3252.2868 | 15106.168 | 78.47% | 21.53%
UC 02 => 010.003 | TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL | [6 empty] | 18899.33 | 1.181% |  | 15106.168
004 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL
010.004.012 | Guia de concreto pré-moldada | m | 64 | 41.7 | 2365.9584 | 302.8416 | 25.11% | 3338.94 | 0.2087% |  |  | 1109.043 | 141.957 | 1251 | 88.65% | 11.35%
UC 02 => 010.004 | TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL | [6 empty] | 3338.94 | 0.2087% |  | 2668.8
005 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
010.005.001 | Piso de concreto desempenado | m³ | 48.13 | 804.13 | 25366.3389 | 13336.438 | 25.11% | 48421.04 | 3.026% |  |  | 25366.3389 | 13336.438 | 38702.7769 | 65.54% | 34.46%
UC 02 => 010.005 | TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | [6 empty] | 48421.04 | 3.026% |  | 38702.7769
UC 02 => 010 | TOTAL do Módulo PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 107153.34 | 6.696% |  | 85647.2901
011 | FECHAMENTO
001 | PAREDE
011.001.003 | Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez | m² | 4 | 90.2 | 254.48 | 106.32 | 25.11% | 451.4 | 0.02821% |  |  | 254.48 | 106.32 | 360.8 | 70.53% | 29.47%
UC 02 => 011.001 | TOTAL do Bloco PAREDE | [6 empty] | 451.4 | 0.02821% |  | 360.8
UC 02 => 011.001 | TOTAL do Módulo FECHAMENTO | [6 empty] | 451.4 | 0.02821% |  | 360.8
012 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
003 | PAREDE, TETO E BEIRAL
012.003.001 | Chapisco fino, traço 1:3 em parede | m² | 4 | 10.97 | 35.54 | 8.34 | 25.11% | 54.9 | 0.003431% |  |  | 35.54 | 8.34 | 43.88 | 80.99% | 19.01%
012.003.007 | Emboço, traço 1:3:8 em parede | m² | 4 | 46.63 | 160.1288 | 26.3912 | 25.11% | 233.36 | 0.01458% |  |  | 160.1288 | 26.3912 | 186.52 | 85.85% | 14.15%
012.003.014 | Reboco (calfino) em parede | m² | 4 | 35.47 | 134.3752 | 7.5048 | 25.11% | 177.51 | 0.01109% |  |  | 134.3752 | 7.5048 | 141.88 | 94.71% | 5.29%
UC 02 => 012.003 | TOTAL do Bloco PAREDE, TETO E BEIRAL | [6 empty] | 465.77 | 0.02911% |  | 372.28
004 | PINTURA
012.004.017 | Látex PVA | m² | 4 | 15.41 | 48.4024 | 13.2376 | 25.11% | 77.12 | 0.004819% |  |  | 48.4024 | 13.2376 | 61.64 | 78.52% | 21.48%
UC 02 => 012.004 | TOTAL do Bloco PINTURA | [6 empty] | 77.12 | 0.004819% |  | 61.64
UC 02 => 012 | TOTAL do Módulo REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE | [6 empty] | 542.89 | 0.03393% |  | 433.92
016 | SERVIÇOS DIVERSOS
016 | LIMPEZA DE OBRA
016.016.001 | Obra linear - raspagem e varrição | m | 3505.08 | 1.98 | 6940.0584 | 0 | 25.11% | 8682.71 | 0.5426% |  |  | 6940.0584 | 0 | 6940.0584 | 100% | 0%
016.016.002 | Obra linear - lavagem | m | 3505.08 | 0.66 | 2313.3528 | 0 | 25.11% | 2894.24 | 0.1809% |  |  | 2313.3528 | 0 | 2313.3528 | 100% | 0%
016.016.004 | Lavagem de rede de esgoto | m | 7459 | 2.25 | 16782.75 | 0 | 25.11% | 20996.9 | 1.312% |  |  | 15772.86 | 0 | 15772.86 | 100% | 0%
UC 02 => 016.016 | TOTAL do Bloco LIMPEZA DE OBRA | [6 empty] | 32573.85 | 2.036% |  | 26036.1612
UC 02 => 016 | TOTAL do Módulo SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 32573.85 | 2.036% |  | 26036.1612
| TOTAL DA UNIDADE | [6 empty] | 871061.81 | 54.43% |  | 696236.7239
UC - 03/05 | REDE COLETORA DE ESGOTOS - MATERIAIS
999 | MATERIAL NÃO TABELADO
001 | MATERIAL NÃO TABELADO
999.001.001 | tubo pvc jei pb coletor de esgoto parede macica (6m)(comprimento util 5,88m)nbr 7362 ou nucleo celularnbr iso 21138-2 (de 160) dn 150 - 104647 | m | 6939.08 | 32.63 | 0 | 226422.1804 | 25.11% | 283276.79 | 17.7% |  |  | 0 | 211776.5312 | 211776.5312 | 0% | 100%
999.001.002 | curva pvc je/jeri/jei pb 90 coletor de esgoto com anel dn 150 - 115150 | un | 44 | 71.81 | 0 | 3159.64 | 25.11% | 3953.03 | 0.247% |  |  | 0 | 2872.4 | 2872.4 | 0% | 100%
999.001.003 | tampa e copo de concreto para inspecao de ligacao predial ede redes coletoras dn 150 - 282300 | cj | 44 | 25 | 0 | 1100 | 25.11% | 1376.21 | 0.086% |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0% | 100%
999.001.004 | tampao fd classe 125 para poco de visita padrao sanepar - 270369 | un | 5 | 588 | 0 | 2940 | 25.11% | 3678.23 | 0.2299% |  |  | 0 | 2940 | 2940 | 0% | 100%
999.001.005 | tubo fd k-7 je 2gs pb para esgotonbr 15420 / je iso 7186 (5,5 ou 6,0m) dn 150 - 281484 | m | 11.69 | 370.97 | 0 | 4336.6393 | 25.11% | 5425.57 | 0.3391% |  |  | 0 | 4336.64 | 4336.64 | 0% | 100%
999.001.006 | tubo fd k-7 je 2gs pb para esgotonbr 15420 / je iso 7186 (5,5 ou 6,0m) dn 200 - 281492 | m | 72.55 | 764.89 | 0 | 55492.7695 | 25.11% | 69427 | 4.339% |  |  | 0 | 55492.7695 | 55492.7695 | 0% | 100%
999.001.007 | tubo pvc jei pb coletor de esgoto parede macica (6m)(comprimento util 5,86m)nbr 7362 ou nucleo celularnbr iso 21138-2 (de 200) dn 200 - 148890 | m | 435.68 | 53.54 | 0 | 23326.3072 | 25.11% | 29183.54 | 1.824% |  |  | 0 | 23326.3072 | 23326.3072 | 0% | 100%
UC 03 => 999.001 | TOTAL do Bloco 999.001 | [6 empty] | 396320.37 | 24.77% |  | 316777.5364
100 | MATERIAL NÃO TABELADO
999.100.001 | tampao fd classe 50 para poco de visita padrao sanepar - 270350 | un | 103 | 514 | 0 | 52942 | 25.11% | 66235.74 | 4.139% |  |  | 0 | 49858 | 49858 | 0% | 100%
UC 03 => 999.100 | TOTAL do Bloco 999.100 | [6 empty] | 66235.74 | 4.139% |  | 52942
UC 03 => 999 | TOTAL do Módulo 999 | [6 empty] | 462556.11 | 28.91% |  | 369719.5364
| TOTAL DA UNIDADE | [6 empty] | 462556.11 | 28.91% |  | 369719.5364
UC - 04/05 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - SERVIÇOS
004 | MOVIMENTO DE SOLOS
001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
004.001.009 | Em terra compacta, prof. 0m < h = 1m | m³ | 14.51 | 52.96 | 768.4496 | 0 | 25.11% | 961.41 | 0.06008% |  |  | 768.4496 | 0 | 768.4496 | 100% | 0%
004.001.013 | Moledo ou cascalho, prof. 0m < h = 1m | m³ | 0.15 | 92.68 | 13.902 | 0 | 25.11% | 17.39 | 0.001087% |  |  | 13.902 | 0 | 13.902 | 100% | 0%
UC 04 => 004.001 | TOTAL do Bloco ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | [6 empty] | 978.8 | 0.06117% |  | 782.3516
002 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
004.002.001 | Solos em geral, profundidade 0m < h = 2m | m³ | 159.66 | 17.72 | 2829.1752 | 0 | 25.11% | 3539.58 | 0.2212% |  |  | 2829.1752 | 0 | 2829.1752 | 100% | 0%
004.002.005 | Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 2 m | m³ | 1.61 | 21.26 | 34.2286 | 0 | 25.11% | 42.82 | 0.002676% |  |  | 34.2286 | 0 | 34.2286 | 100% | 0%
UC 04 => 004.002 | TOTAL do Bloco ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA | [6 empty] | 3582.4 | 0.2239% |  | 2863.4038
013 | ATERRO / REATERRO EM VALAS E CAVAS
004.013.001 | Manual | m³ | 60.71 | 11.91 | 723.0561 | 0 | 25.11% | 904.62 | 0.05653% |  |  | 698.4 | 0 | 698.4 | 100% | 0%
004.013.002 | Mecânico | m³ | 123.22 | 2.42 | 298.1924 | 0 | 25.11% | 373.07 | 0.02331% |  |  | 283.8418 | 0 | 283.8418 | 100% | 0%
UC 04 => 004.013 | TOTAL do Bloco ATERRO / REATERRO EM VALAS E CAVAS | [6 empty] | 1277.69 | 0.07984% |  | 1021.2485
014 | COMPACTAÇÃO EM VALAS
004.014.001 | Manual | m³ | 60.71 | 33.1 | 2009.501 | 0 | 25.11% | 2514.09 | 0.1571% |  |  | 1940.984 | 0 | 1940.984 | 100% | 0%
004.014.002 | Mecânico | m³ | 123.22 | 6.34 | 781.2148 | 0 | 25.11% | 977.38 | 0.06108% |  |  | 743.6186 | 0 | 743.6186 | 100% | 0%
UC 04 => 004.014 | TOTAL do Bloco COMPACTAÇÃO EM VALAS | [6 empty] | 3491.47 | 0.2182% |  | 2790.7158
UC 04 => 004 | TOTAL do Módulo MOVIMENTO DE SOLOS | [6 empty] | 9330.36 | 0.5831% |  | 7457.7197
009 | ASSENTAMENTOS
002 | TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO
009.002.001 | DN 100 | m | 809.9 | 6.75 | 5247.01 | 219.815 | 25.11% | 6839.54 | 0.4274% |  |  | 5159.5491 | 216.1509 | 5375.7 | 95.98% | 4.021%
UC 04 => 009.002 | TOTAL do Bloco TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO | [6 empty] | 6839.54 | 0.4274% |  | 5466.825
012 | TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO PREDIAL
009.012.001 | PVC JE DN 100 x 100 | ud | 392 | 50.87 | 14238.1456 | 5702.8944 | 25.11% | 24948.24 | 1.559% |  |  | 13148.4916 | 5266.4484 | 18414.94 | 71.4% | 28.6%
UC 04 => 009.012 | TOTAL do Bloco TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO PREDIAL | [6 empty] | 24948.24 | 1.559% |  | 19941.04
UC 04 => 009 | TOTAL do Módulo ASSENTAMENTOS | [6 empty] | 31787.78 | 1.986% |  | 25407.865
010 | PAVIMENTAÇÃO
001 | RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
010.001.014 | Piso de concreto desempenado | m² | 41.59 | 10.59 | 440.4381 | 0 | 25.11% | 551.03 | 0.03443% |  |  | 440.4381 | 0 | 440.4381 | 100% | 0%
010.001.023 | Corte de pavimento com disco | m | 184.85 | 3.17 | 585.9745 | 0 | 25.11% | 733.11 | 0.04581% |  |  | 585.9745 | 0 | 585.9745 | 100% | 0%
010.001.008 | Pavi-s | m² | 9.25 | 18.33 | 169.5525 | 0 | 25.11% | 212.13 | 0.01326% |  |  | 169.5525 | 0 | 169.5525 | 100% | 0%
UC 04 => 010.001 | TOTAL do Bloco RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS | [6 empty] | 1496.27 | 0.0935% |  | 1195.9651
003 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL
010.003.006 | Pavis-s | m² | 9.25 | 60.28 | 437.5435 | 120.0465 | 25.11% | 697.6 | 0.04359% |  |  | 437.5435 | 120.0465 | 557.59 | 78.47% | 21.53%
UC 04 => 010.003 | TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL | [6 empty] | 697.6 | 0.04359% |  | 557.59
005 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
010.005.001 | Piso de concreto desempenado | m³ | 2.08 | 804.13 | 1096.239 | 576.3514 | 25.11% | 2092.58 | 0.1308% |  |  | 1096.239 | 576.3514 | 1672.5904 | 65.54% | 34.46%
UC 04 => 010.005 | TOTAL do Bloco RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | [6 empty] | 2092.58 | 0.1308% |  | 1672.5904
UC 04 => 010 | TOTAL do Módulo PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 4286.45 | 0.2679% |  | 3426.1455
| TOTAL DA UNIDADE | [6 empty] | 45404.59 | 2.837% |  | 36291.7302
UC 05/05 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - MATERIAIS
999 | MATERIAL NÃO TABELADO
001 | MATERIAL NÃO TABELADO
999.001.001 | te reducao pvc je/jeri/jei bbb coletor de esgoto com aneis dn 150 dn 100 - 255211 | un | 392 | 51.1 | 0 | 20031.2 | 25.11% | 25061.03 | 1.566% |  |  | 0 | 18498.2 | 18498.2 | 0% | 100%
999.001.002 | tampa e copo de concreto para inspecao de ligacao predial ede redes coletoras dn 100 - 282299 | cj | 392 | 20 | 0 | 7840 | 25.11% | 9808.62 | 0.613% |  |  | 0 | 7240 | 7240 | 0% | 100%
999.001.003 | tubo pvc jei pb coletor de esgoto parede macica (6m)(comprimento util 5,90 m)nbr 7362 ou nucleo celularnbr iso 21138-2 (de 110) dn 100 - 104655 | m | 809.9 | 21.21 | 0 | 17177.979 | 25.11% | 21491.37 | 1.343% |  |  | 0 | 16891.64 | 16891.64 | 0% | 100%
999.001.004 | curva pvc je/jeri/jei bb 90º coletor de esgoto com aneis raio 75 a 90 dn 100 - 22179 | un | 392 | 11.77 | 0 | 4613.84 | 25.11% | 5772.38 | 0.3607% |  |  | 0 | 4260.74 | 4260.74 | 0% | 100%
UC 05 => 999.001 | TOTAL do Bloco 999.001 | [6 empty] | 62133.4 | 3.883% |  | 49663.019
004 | MATERIAL NÃO TABELADO
999.004.001 | til de ligacao predial pvc je bbb com aneis dn 100 - 174912 | un | 392 | 57.89 | 0 | 22692.88 | 25.11% | 28391.06 | 1.774% |  |  | 0 | 20956.18 | 20956.18 | 0% | 100%
UC 05 => 999.004 | TOTAL do Bloco 999.004 | [6 empty] | 28391.06 | 1.774% |  | 22692.88
UC 05 => 999 | TOTAL do Módulo 999 | [6 empty] | 90524.46 | 5.657% |  | 72355.899
| TOTAL DA UNIDADE | [6 empty] | 90524.46 | 5.657% |  | 72355.899
[5 empty] | TOTAL GLOBAL: |  |  | 1600218.34 | 100% |  | 1174603.8895 |  |  | 1121730.2608
| ______________________________ |  |  |  | ______________________________
| Álvaro Dênis Ceni Scolaro |  |  |  | Christiano Dossa Silvestri
| Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil CREA-Pr 100984/D
Divisão de Planejamento e Projetos

## CÁLCULOS
DN= | 0.15
[10 empty] | Aterro / Reaterro (m³) |  |  | Escoramentos |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | (NBR 12.721/2021)???
Ordem de serviço | Área de corte lateral (m²) | Profundidade média (m) | Largura (m) | Volume (m³) | Extensão (m) | TL (ud) | Embasamento (m³) |  |  | Manual | Mecânico |  | Metálico (m²) | Caixa gaiola (m²)
OSE 052 | 81.501 | 1.05 | 0.5 | 40.7505 | 77.62 |  | Areia | 3.881 |  | 11.643 | 29.1075
OSE 053 | 89.256 | 1.2 | 0.5 | 44.628 | 74.38 |  | Areia | 3.719 |  | 11.157 | 33.471
OSE 054 | 61.2 | 1.2 | 0.5 | 30.6 | 51 | 1 | Areia | 2.55 |  | 7.65 | 22.95
OSE 055 | 51.528 | 1.2 | 0.5 | 25.764 | 42.94 |  | Areia | 2.147 |  | 6.441 | 19.323
OSE 056 | 12.24 | 1.2 | 0.5 | 6.12 | 10.2 | 1 | Areia | 0.51 |  | 1.53 | 4.59
OSE 057 | 45.087 | 1.05 | 0.5 | 45.4913 | 86.65 |  | Areia | 4.3325 |  | 12.9975 | 32.4938
OSE 058 | 82.896 | 1.1 | 0.5 | 41.448 | 75.36 |  | Areia | 3.768 |  | 11.304 | 30.144
OSE 059 | 13.101 | 1.1 | 0.5 | 6.5505 | 11.91 | 1 | Areia | 0.5955 |  | 1.7865 | 4.764
OSE 060 | 24.414 | 1.3 | 0.6 | 14.6484 | 18.78 | 1 | Areia | 1.1268 |  | 3.3804 | 11.268 |  | 48.828
|  |  | TOTAL | 256.0007 | 448.84 | 4 |  | 22.6298 |  | 67.8894 | 188.1113 |  | 48.828
Profundidades |  |  | As valas devem ser escavadas com a largura definida pela seguinte fórmula:
PV-09 | 1.3 |  |  |  | L = D + SL + X + Y |  | (MOS 5 - Módulo 004)
TL-05 | 1.3 |  | Onde:
TL-06 | 0.9 |  | L = Largura da vala, em m.
PV-10 | 0.9 |  | D = Valor correspondente ao diâmetro nominal (DN) da tubulação, em m.
PV-11 | 1.2 |  | SL = Valor correspondente à sobrelargura para área de serviço, em m, conforme tabela I.
TL-07 | 1.2 |  | X = Valor igual a 0,10m, a ser considerado somente em valas com escoramento. | [7 empty] | *Escoramento é obrigatório para valas de profundidade superior a 1,25m.
PV-13 | 1.2 |  | Y = Acréscimo correspondente a 0,10m, para cada metro ou fração que exceder a profundidade de 2m.
PV-12 | 1.2
TL-08 | 1.2 |  |  |  |  | TABELA I | [8 empty] | EMBASAMENTO
PV-14 | 0.9 |  |  |  | SOBRELARGURA DE VALAS (SL)
|  |  | TIPO DE MATERIAL |  |  |  |  | TIPO DE JUNTA |  | SL (m)
|  |  | CERÂMICO |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.45
|  |  | PVC e RPVC |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.35
Escoramento (m²) |  |  | CONCRETO ATÉ DN 500 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.6
PV-09_TL-05 | 48.828 |  | CONCRETO DN 600 A 800 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.8
|  |  | CONCRETO DN 900 A 1200 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 1
|  |  | CONCRETO DN 1500 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 1.1
|  |  | CONCRETO DN 400 A 800 |  |  |  |  | MACHO E FÊMEA |  | 0.65
|  |  | FD / PRFV ATÉ DN 300 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.35
|  |  | FD / PRFV DN 350 A 600 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.45
|  |  | FD / PRFV DN 700 A 1200 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.9
|  |  | AÇO ATÉ DN 300 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.3
|  |  | AÇO DN 350 A 900 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.4
|  |  | AÇO DN 1000 A 1200 |  |  |  |  | ELÁSTICA |  | 0.6
|  |  | PEAD em barras |  |  |  |  | SOLDADA |  | 0.35
|  |  | PEAD em rolo – escavação manual |  |  |  |  | SOLDADA |  | 0.3
|  |  | PEAD em rolo – escavação mec prof. até 1,0m |  |  |  |  | SOLDADA |  | 0.2
REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS | [6 empty] | FITA PLÁSTICA (m)
ASSENTAMENTOS | [6 empty] | PV's | metros
TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO | [6 empty] | 6 | 3
DN 150 |  |  | m | 448.84 |  |  | TOTAL: | 18
TERMINAL DE LIMPEZA (TL)
PVC JE DN 150 |  |  | ud | 4
POÇO DE VISITA TIPO C - DN 800
Com profundidade até 1,00m |  |  | ud | 6
Acréscimo para prof. Superior a 1,00m |  |  | m | 1.6
REDE COLETORA DE ESGOTOS - MATERIAIS
tubo pvc jei pb coletor de esgoto parede macica (6m)(comprimento util 5,88m)nbr 7362 ou nucleo celularnbr iso 21138-2 (de 160) dn 150 |  |  | m | 448.84
curva pvc je/jeri/jei pb 90 coletor de esgoto com anel dn 150 - 115150 |  |  | ud | 4
tampa e copo de concreto para inspecao de ligacao predial ede redes coletoras dn 150 |  |  | cj | 4
tampao fd classe 125 para poco de visita padrao sanepar |  |  | ud
tampao fd classe 50 para poco de visita padrao sanepar |  |  | ud | 6
[6 empty] | RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS | [5 empty] | Extensão | Largura
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - SERVIÇOS | [5 empty] | Pedra irregular |  |  | m² | 12.6 |  | 21 | 0.6
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | [5 empty] | Guia de concreto pré-moldada |  |  | m |  |  | 34
Em terra compacta, prof. 0m < h = 1m |  |  | m³
Moledo ou cascalho, prof. 0m < h = 1m |  |  | m³
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Solos em geral, profundidade 0m < h = 2m |  |  | m³
Solo arenoso compacto ou argila dura (moledo ou cascalho), profundidade 0 m < h = 2 m |  |  | m³ |  |  |  |  | LIGAÇÕES PREDIAIS | [5 empty] | Aterro / Reaterro (m³)
ATERRO / REATERRO EM VALAS E CAVAS | [5 empty] | Ordem de serviço |  | Prof. (m) | Larg. (m) | Exten. (m) | Volume(m³) | Ligações |  | Manual | Mecânico
Manual |  |  | m³ |  |  | OSE 052 |  | 1.05 | 0.5 | 1.5 | 3.9375 | 5 |  | 0.225 | 0.5625
Mecânico |  |  | m³ |  |  | OSE 053 |  | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 4 |  | 0.225 | 0.675
COMPACTAÇÃO EM VALAS | [5 empty] | OSE 054 |  | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 5 |  | 0.225 | 0.675
Manual |  |  | m³ |  |  | OSE 055 |  | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 3 |  | 0.225 | 0.675
Mecânico |  |  | m³ |  |  | OSE 056 |  | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1 |  | 0.225 | 0.675
TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO | [5 empty] | OSE 057 |  | 1.05 | 0.5 | 1.5 | 3.9375 | 5 |  | 0.225 | 0.5625
DN 100 |  |  | m | 13.5 |  | OSE 058 |  | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 4 |  | 0.225 | 0.6
TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO PREDIAL | [5 empty] | OSE 059 |  | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.65 | 2 |  | 0.225 | 0.6
PVC JE DN 100 x 100 |  |  | ud | 30 |  | OSE 060 |  | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.17 | 1 |  | 0.27 | 0.9
LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - MATERIAIS | [8 empty] | TOTAL | 13.5 | 25.695 | 30 |  | 2.07 | 5.925
te reducao pvc je/jeri/jei bbb coletor de esgoto com aneis dn 150 dn 100 |  |  | ud | 30
tampa e copo de concreto para inspecao de ligacao predial ede redes coletoras dn 100 |  |  | cj | 30
tubo pvc jei pb coletor de esgoto parede macica (6m)(comprimento util 5,90 m)nbr 7362 ou nucleo celularnbr iso 21138-2 (de 110) dn 100 |  |  | m | 13.5
curva pvc je/jeri/jei bb 90º coletor de esgoto com aneis raio 75 a 90 dn 100 |  |  | ud | 30
til de ligacao predial pvc je bbb com aneis dn 100 |  |  | ud | 30

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Rua Miguel P. Kurpel, 3811 - fone - (46) 3242 8600
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO
LOCAL: | LOTEAMENTOS MENINO DEUS E NOVO HORIZONTE - CHOPINZINHO
EXTENSÃO: | 7.571 METROS
BASE: | SANEPAR
ITEM | SERVIÇOS |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO | [9 empty] | TOTAL
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | SERVIÇO | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 130671.37 | 130671.37
2 | REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 871061.81 | 1001733.18
3 | REDE COLETORA DE ESGOTOS - MATERIAIS |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 462556.11 | 1464289.29
4 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - SERVIÇOS |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 45404.59 | 1509693.88
5 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - MATERIAIS |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 90524.46 | 1600218.34
TOTAL DA PARCELA |  |  | R$ | 160021.834 | 160021.834 | 160021.834 | 160021.834 | 160021.834 | 160021.834 | 160021.834 | 160021.834 | 160021.834 | 160021.834 | 1600218.34 | 1600218.34
|  |  | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | R$ | 160021.834 | 320043.668 | 480065.502 | 640087.336 | 800109.17 | 960131.004 | 1120152.838 | 1280174.672 | 1440196.506 | 1600218.34 | 1600218.34 | 1600218.34
|  |  | % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100%
|  | _________________________________ | [6 empty] | _________________________________
|  | Álvaro Dênis Ceni Scolaro | [6 empty] | Christiano Dossa Silvestri
|  | Prefeito Municipal | [6 empty] | Eng. Civil CREA-PR 100984/D
Divisão de Planejamento e Projetos